## Backlog
ID | Epic | Titulo | Descripcion | Prioridad | Tipo | Etapa | RFs | SP | Sprint | Depende De | Estado
| E0 | EPIC: Correcciones Criticas y Deuda Tecnica | Corregir los 16 bugs/issues identificados en el code review antes de implementar nuevas funcionalidades. | CRITICAL | Epic | 0 |  |  | S5 |  | TODO
ADM-301 | E0 | Unificar patron de transacciones en prd.service.ts | Refactorizar todas las funciones del servicio para usar un unico patron: dbClient inyectado por middleware. Eliminar getClient() manual y mezcla de client/txClient. Corrige BUG-01, BUG-02, BUG-04, BUG-05. | CRITICAL | Bug Fix | 0 |  | 5 | S5 |  | TODO
ADM-302 | E0 | Bloquear exportacion con blockers sin resolver | Agregar validacion en exportPRD() que verifique validation_blockers === 0 antes de permitir exportacion. Corrige BUG-06. | HIGH | Bug Fix | 0 |  | 2 | S5 |  | TODO
ADM-303 | E0 | Corregir limites de upload (25MB, 10 archivos, 100MB total) | Cambiar fileSize max a 25MB en UploadSourceSchema. Agregar validacion de max 10 archivos por sesion y 100MB total. Agregar MIME types de imagen. Corrige BUG-08, BUG-09. | HIGH | Bug Fix | 0 |  | 2 | S5 |  | TODO
ADM-304 | E0 | Corregir regeneracion individual de secciones | handleRegenerateSection debe regenerar solo la seccion seleccionada, no todas. Agregar endpoint PATCH sections/:id/regenerate. Corrige BUG-10. | HIGH | Bug Fix | 0 |  | 3 | S5 |  | TODO
ADM-305 | E0 | Eliminar frontend duplicado y upload mock | Eliminar index.tsx duplicado (usar PRDSessionList con React Query). Implementar file picker real en PRDWorkspace. Corrige BUG-11, BUG-12, BUG-13. | MEDIUM | Bug Fix | 0 |  | 3 | S5 |  | TODO
ADM-306 | E0 | Agregar validacion de navegacion entre etapas | Deshabilitar steps del stepper que no cumplen precondiciones. No permitir avanzar sin completar la etapa actual. Corrige BUG-14. | MEDIUM | Bug Fix | 0 |  | 2 | S5 |  | TODO
ADM-307 | E0 | Agregar ownership validation y rate limiting | Verificar que el usuario es owner/miembro de la sesion. Agregar rate limiting por tenant en endpoints de IA (Bottleneck). Corrige SEC-01, SEC-02. | HIGH | Bug Fix | 0 |  | 3 | S5 |  | TODO
ADM-308 | E0 | Externalizar prompts a archivos | Mover todos los prompts hardcodeados del servicio a /app/prompts/pipeline/. Crear prompt.loader.ts. Corrige ARCH-02. | MEDIUM | Refactor | 0 |  | 2 | S5 | ADM-301 | TODO
ADM-309 | E0 | Escribir tests unitarios del servicio actual | Tests para: createSession, uploadSource, extractRequirements, generateSections, validatePRD, exportPRD, updateSection. Minimo 80% cobertura de prd.service.ts. | HIGH | Test | 0 |  | 5 | S5 | ADM-301 | TODO
| E1 | EPIC: Etapa 1 — Carga de Requerimientos | Implementar ingesta real de documentos, parsing, normalizacion a Issue Profile, y preguntas de clarificacion. | HIGH | Epic | 1 | RF-50 a RF-55 |  | S5 | E0 | TODO
ADM-310 | E1 | Implementar parsing real de documentos | Integrar mammoth (.docx), pdf-parse (.pdf), Claude Vision (.png/.jpg/.webp), y texto directo. Implementar chunking 4000 tokens con 200 overlap. Downscale imagenes a 2048px. | CRITICAL | Feature | 1 | RF-50, RF-51, RF-55 | 8 | S5 | ADM-301 | TODO
ADM-311 | E1 | Generar Issue Profile desde contenido parseado | Claude analiza chunks y genera Issue Profile: titulo, descripcion, tipo (con confianza), actores, modulos, tablas, restricciones, prioridad sugerida. Persistir en prd_sessions.issue_profile (JSONB). | CRITICAL | Feature | 1 | RF-52, RF-53 | 5 | S5 | ADM-310 | TODO
ADM-312 | E1 | Implementar preguntas de clarificacion | Validar completitud del Issue Profile. Si faltan campos criticos, generar preguntas agrupadas por categoria (que/por que/para quien/donde/restricciones). Endpoint POST /clarify para responder y regenerar profile. | HIGH | Feature | 1 | RF-54 | 5 | S5 | ADM-311 | TODO
ADM-313 | E1 | UI de carga con drag-and-drop real | Componente IngestStage con drag-and-drop (react-dropzone), preview de archivos, barra de progreso de parsing, y visualizacion del Issue Profile generado. | HIGH | Feature | 1 | RF-50 | 5 | S5 | ADM-310 | TODO
ADM-314 | E1 | Tests de Etapa 1 | Tests unitarios: parser.service (mock de mammoth/pdf-parse), stage1 service (generacion de profile, preguntas). Tests de integracion: endpoint /ingest, /profile, /clarify. | HIGH | Test | 1 |  | 3 | S5 | ADM-312 | TODO
| E2 | EPIC: Etapa 2 — Generacion del PRD | Completar generacion de PRD con modelo de extraccion APEX/GENESYS, 10 secciones, streaming SSE, validacion y preguntas de refinamiento. | HIGH | Epic | 2 | RF-56 a RF-65 |  | S5 | E1 | TODO
ADM-315 | E2 | Alinear modelo de extraccion a dominio APEX/GENESYS | Reemplazar extraccion generica (goals/features/personas) por entidades del dominio: actors, flows, business_rules, apex_pages, genesys_tables. Cada entidad con score de confianza. | CRITICAL | Feature | 2 | RF-59 | 5 | S5 | E1 | TODO
ADM-316 | E2 | Alinear 10 secciones del PRD al documento de referencia | Reemplazar 12 secciones genericas por las 10 del PRD: contexto, actores, flujos, RF, RNF, modelo de datos, paginas APEX, reglas de negocio, integraciones, preguntas abiertas. Leer estructura del documento de referencia, no hardcodear. | CRITICAL | Feature | 2 | RF-56, RF-57 | 5 | S5 | ADM-315 | TODO
ADM-317 | E2 | Implementar streaming SSE para generacion | Generar PRD con SSE: evento por seccion completada, barra de progreso, timeout de 60 seg. Crear sse.helper.ts. | HIGH | Feature | 2 | RF-58 | 5 | S5 | ADM-316 | TODO
ADM-318 | E2 | Crear migracion y servicio de prd_validation_results | Migracion 019 para tabla prd_validation_results. Persistir 10 checks individuales (VAL-01 a VAL-10) con tipo blocker/warning. | HIGH | Feature | 2 | RF-60 | 3 | S5 |  | TODO
ADM-319 | E2 | Implementar sistema de preguntas de refinamiento | Por cada criterio fallido, generar pregunta asociada a la seccion. Endpoint POST /questions/:qId/answer. Revalidacion parcial solo de la seccion afectada tras respuesta. | HIGH | Feature | 2 | RF-61 | 5 | S5 | ADM-318 | TODO
ADM-320 | E2 | Implementar gate de aprobacion de PRD | Score umbral configurable por tenant (default 70). Bloquear avance a etapa 3 si hay blockers o score < umbral. Numeracion consecutiva de RFs desde ultimo del doc de referencia. | HIGH | Feature | 2 | RF-62, RF-64 | 3 | S5 | ADM-319 | TODO
ADM-321 | E2 | UI de PRD Stage con editor y validacion | Componente PRDStage: vista de secciones editables, panel de validacion con checks, panel de preguntas, score en tiempo real. Regeneracion individual por seccion. | HIGH | Feature | 2 | RF-63 | 8 | S5 | ADM-317 | TODO
ADM-322 | E2 | Tests de Etapa 2 | Tests unitarios: stage2 service, validacion, preguntas. Tests de integracion: flujo generate -> validate -> questions -> revalidate -> approve. | HIGH | Test | 2 |  | 5 | S5 | ADM-321 | TODO
| E3 | EPIC: Etapa 3 — Analisis de Impacto y Diseno | Implementar codebase scanner, analisis de dependencias, impacto, factibilidad, estimacion y generacion de blueprint. | HIGH | Epic | 3 | RF-66 a RF-71 |  | S6 | E2 | TODO
ADM-323 | E3 | Implementar codebase scanner | Servicio que parsea el codebase (ts-morph): extrae modulos con archivos, rutas de API registradas, migraciones con numeracion, tablas con columnas/FKs, tipos exportados de shared-types. | CRITICAL | Feature | 3 | RF-66 | 8 | S6 | E2 | TODO
ADM-324 | E3 | Implementar analisis de dependencias e impacto | Claude + scanner: generar grafo de dependencias, clasificar componentes como NEW/MODIFIED, evaluar riesgo (LOW/MEDIUM/HIGH) por componente basado en cantidad de cambio, dependencias y presencia de tests. | HIGH | Feature | 3 | RF-66, RF-67 | 5 | S6 | ADM-323 | TODO
ADM-325 | E3 | Implementar validacion de factibilidad tecnica | Verificar: colisiones de rutas API, conflictos de naming de tablas, FKs validas, numeracion de migraciones, soporte del stack. | HIGH | Feature | 3 | RF-68 | 3 | S6 | ADM-323 | TODO
ADM-326 | E3 | Generar Implementation Blueprint | Crear work items secuenciados con dependencias, estimacion en SP, grupos paralelizables, y risk level total. Persistir en pipeline_analysis + pipeline_work_items. Migraciones 020, 021, 022. | HIGH | Feature | 3 | RF-70, RF-71 | 5 | S6 | ADM-324 | TODO
ADM-327 | E3 | Estimacion de esfuerzo por work item | Metricas de proyecto: SP por tipo de artefacto (migracion, endpoint, componente, pagina APEX). Duracion estimada total. | MEDIUM | Feature | 3 | RF-69 | 3 | S6 | ADM-326 | TODO
ADM-328 | E3 | UI de Analysis Stage | Componente AnalysisStage: visualizacion de grafo de dependencias (D3/Mermaid), tabla de impacto con colores por riesgo, blueprint editable (reordenar, excluir items). | HIGH | Feature | 3 |  | 8 | S6 | ADM-326 | TODO
ADM-329 | E3 | Tests de Etapa 3 | Tests unitarios: codebase scanner (fixtures), analisis de impacto. Tests de integracion: flujo analyze -> blueprint -> approve. | HIGH | Test | 3 |  | 3 | S6 | ADM-328 | TODO
| E4 | EPIC: Etapa 4 — Construccion | Implementar generacion de codigo (migraciones, backend, frontend, APEX) con verificacion de build y revision de diffs. | HIGH | Epic | 4 | RF-72 a RF-77 |  | S6 | E3 | TODO
ADM-330 | E4 | Generacion de migraciones de BD | Generar archivos TypeScript de migracion con up()/down(), RLS, indexes, CHECK constraints siguiendo convenciones existentes. Numeracion automatica. | HIGH | Feature | 4 | RF-72 | 5 | S6 | E3 | TODO
ADM-331 | E4 | Generacion de servicios backend | Generar controller (Express + Zod) + service (logica + SQL) + validation (schemas Zod separados) + types (shared-types). Patron consistente con proyecto. | HIGH | Feature | 4 | RF-73 | 8 | S6 | ADM-330 | TODO
ADM-332 | E4 | Generacion de componentes frontend | Generar componentes React + TypeScript, hooks React Query, API client tipado. Sin estilos inline, usar sistema de estilos del proyecto. | HIGH | Feature | 4 | RF-74 | 8 | S6 | ADM-331 | TODO
ADM-333 | E4 | Integracion con M5 para paginas APEX | Cuando PRD incluye paginas APEX, crear jobs automaticos en M5 (PRD-to-Page). Monitorear estado del job y reportar resultado. | MEDIUM | Feature | 4 | RF-75 | 5 | S6 | ADM-332 | TODO
ADM-334 | E4 | Verificacion de build y diff viewer | Ejecutar compilacion del monorepo post-generacion. Mostrar errores y ofrecer correccion automatica. UI con diff viewer por artefacto (approve/reject individual). | HIGH | Feature | 4 | RF-76, RF-77 | 5 | S6 | ADM-332 | TODO
ADM-335 | E4 | Migracion de pipeline_artifacts | Migracion 023 para tabla pipeline_artifacts. Persistir artefactos con contenido, diff, tipo, version, estado de aprobacion. | HIGH | Feature | 4 |  | 2 | S6 |  | TODO
ADM-336 | E4 | Tests de Etapa 4 | Tests unitarios: generacion de migraciones, servicios, componentes (verificar output valido). Tests de integracion: flujo build -> artifacts -> approve. | HIGH | Test | 4 |  | 5 | S6 | ADM-334 | TODO
| E5 | EPIC: Etapa 5 — Pruebas | Implementar generacion de tests desde criterios de aceptacion, ejecucion de suite, reporte de cobertura y auto-correccion. | HIGH | Epic | 5 | RF-78 a RF-82 |  | S7 | E4 | TODO
ADM-337 | E5 | Generacion de tests unitarios desde criterios de aceptacion | Por cada criterio Given/When/Then del PRD, generar al menos un test case. Tests para servicios, validaciones, funciones puras. | HIGH | Feature | 5 | RF-78 | 5 | S7 | E4 | TODO
ADM-338 | E5 | Generacion de tests de integracion | Por cada endpoint nuevo/modificado, generar tests de request/response incluyendo RLS, permisos, edge cases. | HIGH | Feature | 5 | RF-79 | 5 | S7 | ADM-337 | TODO
ADM-339 | E5 | Ejecucion de suite completa con regresion | Ejecutar tests generados + tests existentes de modulos afectados (del analisis de impacto). Streaming SSE con resultados en tiempo real. | HIGH | Feature | 5 | RF-80 | 5 | S7 | ADM-338 | TODO
ADM-340 | E5 | Reporte de cobertura con trazabilidad | Mapeo RF -> Criterio de Aceptacion -> Test -> Resultado. Identificar RFs sin cobertura. Migracion 024 para pipeline_test_results. | MEDIUM | Feature | 5 | RF-81 | 3 | S7 | ADM-339 | TODO
ADM-341 | E5 | Auto-correccion de tests fallidos | Si un test falla, Claude analiza error y propone correccion (del codigo o del test). Max 3 intentos antes de escalar al usuario. | MEDIUM | Feature | 5 | RF-82 | 5 | S7 | ADM-340 | TODO
ADM-342 | E5 | UI de Test Stage | Componente TestStage: resultados en tiempo real, tabla de trazabilidad RF->test, indicador de cobertura, boton de auto-fix. | HIGH | Feature | 5 |  | 5 | S7 | ADM-339 | TODO
ADM-343 | E5 | Tests de Etapa 5 (meta-tests) | Verificar que la generacion de tests produce tests validos y ejecutables. Test de integracion del flujo generate -> run -> report. | MEDIUM | Test | 5 |  | 3 | S7 | ADM-342 | TODO
| E6 | EPIC: Etapa 6 — Documentacion | Implementar generacion automatica de documentacion, actualizacion de PRD de referencia, changelog, OpenAPI, release notes y guia de rollback. | MEDIUM | Epic | 6 | RF-83 a RF-87 |  | S7 | E5 | TODO
ADM-344 | E6 | Actualizacion automatica del documento de referencia | Generar diff para actualizar PRD v5.1 con nuevos RFs, endpoints, tablas y criterios. Aplicar como diff, no reescritura. | HIGH | Feature | 6 | RF-83 | 5 | S7 | E5 | TODO
ADM-345 | E6 | Generacion de changelog y release notes | Changelog del modulo con tipo de cambio, RFs, breaking changes. Release notes resumidas para stakeholders. | HIGH | Feature | 6 | RF-84, RF-86 | 3 | S7 | ADM-344 | TODO
ADM-346 | E6 | Generacion de documentacion OpenAPI | OpenAPI 3.0 spec para endpoints nuevos/modificados. Incluir schemas, responses, ejemplos. | MEDIUM | Feature | 6 | RF-85 | 3 | S7 | ADM-344 | TODO
ADM-347 | E6 | Generacion de guia de rollback | Pasos para revertir cada artefacto: migraciones down, codigo a revertir, configuracion a restaurar. | MEDIUM | Feature | 6 | RF-87 | 3 | S7 | ADM-345 | TODO
ADM-348 | E6 | Migracion de pipeline_documents y completitud | Migracion 025 para pipeline_documents. Endpoint POST /complete para marcar pipeline terminado. Evento PIPELINE_COMPLETED. | HIGH | Feature | 6 |  | 3 | S7 |  | TODO
ADM-349 | E6 | UI de Docs Stage | Componente DocsStage: preview de cada documento, approve/reject individual, boton de completar pipeline. | MEDIUM | Feature | 6 |  | 5 | S7 | ADM-348 | TODO
ADM-350 | E6 | Tests de Etapa 6 | Tests de generacion de docs, actualizacion de referencia (verificar diff correcto), completitud del pipeline. | MEDIUM | Test | 6 |  | 3 | S7 | ADM-349 | TODO
| E7 | EPIC: Pipeline Orchestration y UX Transversal | Orquestador del pipeline, sistema de eventos, migracion de prd_sessions, y componentes compartidos de UI. | HIGH | Epic | ALL |  |  | S5-S6 |  | TODO
ADM-351 | E7 | Migracion de prd_sessions para pipeline | Migracion 020: agregar current_stage, stage_X_status (x6), issue_profile (JSONB), blueprint (JSONB), completed_at. Modificar CHECK de status. | CRITICAL | Feature | ALL |  | 3 | S5 |  | TODO
ADM-352 | E7 | Implementar pipeline.service.ts (orquestador) | Servicio central: createSession, advanceStage (con validacion de gates), revertStage, completeSession. Delega a stage services. | CRITICAL | Feature | ALL |  | 5 | S5 | ADM-351 | TODO
ADM-353 | E7 | Implementar sistema de eventos de dominio | EventEmitter con eventos tipados (ISSUE_PROFILE_READY, PRD_APPROVED, etc). Integracion con M7 Activity Log. pipeline.events.ts. | HIGH | Feature | ALL |  | 3 | S5 | ADM-352 | TODO
ADM-354 | E7 | Pipeline controller unificado | Refactorizar prd.controller.ts en pipeline.controller.ts con todas las rutas bajo /api/prd-builder/. Rutas alineadas al PRD v2.0. | HIGH | Refactor | ALL |  | 5 | S5 | ADM-352 | TODO
ADM-355 | E7 | PipelineWizard y componentes compartidos | Stepper de 6 etapas con gates, SSEProgress, StageGate, PipelineSessionList con filtros por stage y status. | HIGH | Feature | ALL |  | 8 | S5 | ADM-354 | TODO
ADM-356 | E7 | Shared types del pipeline | Nuevo archivo pipeline.ts en shared-types con todos los tipos: PipelineSession, IssueProfile, WorkItem, Artifact, TestResult, etc. | HIGH | Feature | ALL |  | 3 | S5 | ADM-351 | TODO

## Resumen
Epic | Nombre | Issues | Story Points | Sprint | Dependencias
E0 | Correcciones Criticas y Deuda Tecnica | 9 | 27 | S5 | -
E1 | Etapa 1 — Carga de Requerimientos | 5 | 26 | S5 | E0
E2 | Etapa 2 — Generacion del PRD | 8 | 39 | S5 | E1
E3 | Etapa 3 — Analisis de Impacto y Diseno | 7 | 35 | S6 | E2
E4 | Etapa 4 — Construccion | 7 | 38 | S6 | E3
E5 | Etapa 5 — Pruebas | 7 | 31 | S7 | E4
E6 | Etapa 6 — Documentacion | 7 | 25 | S7 | E5
E7 | Pipeline Orchestration y UX Transversal | 6 | 27 | S5-S6 | -
| TOTAL | 56 | 248

## Cronograma
Fase | Sprint | Semanas | Epics | Foco | Entregable Clave
Fase 0 | S5 (sem 1-2) | 2 | E0 | Correccion de bugs criticos y deuda tecnica | M8 actual estable con tests
Fase 1 | S5 (sem 3-4) | 2 | E7 + E1 | Infraestructura del pipeline + Etapa 1 completa | Orquestador + Carga de requerimientos funcional
Fase 2 | S5 (sem 5-6) | 2 | E2 | Etapa 2 completa (PRD generation) | PRD generation con validacion y preguntas
Fase 3 | S6 (sem 1-2) | 2 | E3 | Etapa 3 (Analisis de impacto) | Codebase scanner + Blueprint generator
Fase 4 | S6 (sem 3-6) | 4 | E4 | Etapa 4 (Construccion) | Generacion de codigo funcional
Fase 5 | S7 (sem 1-3) | 3 | E5 + E6 | Etapas 5-6 (Pruebas + Documentacion) | Pipeline end-to-end funcional